## Sheet1
Activity | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25
Requirements Gathering | bar: W1 to W2
Literature Review | bar: W1 to W3
Proposal Writing | bar: W1 to W4
System Design (UML, Wireframes, ERD) | bar: W3 to W5
Database Design | bar: W4 to W6
Backend Development (Node.js, Express, MySQL APIs) | bar: W5 to W11
Backend Testing (Postman) | bar: W7 to W10
Authentication & Security | bar: W8 to W10
Frontend Development (React) | bar: W9 to W14
Frontend–Backend Integration | bar: W11 to W15
AI Verification Module Integration | bar: W12 to W15
System Testing | bar: W14 to W17
Bug Fixing & Optimization | bar: W15 to W18
Documentation | bar: W16 to W20
Report Draft | bar: W18 to W20
User Acceptance Testing | bar: W19 to W20
Final Report Editing | bar: W20 to W22
Final Submission | bar: W24
Project Presentation & Demonstration | bar: W25